## Arbeitszeit_Original
Diplomarbeit Arbeitszeit Pichler Martin
|  |  | Datum | Zeit | Einheit | Tätigkeit | Tagebuch
Summe der Stunden: | 175.5 | Stunden | 2019-01-12 | 1 | Stunden | Recherche, Konzept Erstellung
Arbeitszeit pro Tag | 5 | Minuten | 2019-01-19 | 2 | Stunden | Konzept Weiterarbeit
|  |  | 2019-02-01 | 1 | Stunden | GitHub Repo erstellt
|  |  | 2019-02-04 | 1 | Stunden | Code-Basis erstellt
|  |  | 2019-02-13 | 2 | Stunden | Änderungen am Code, Namen
|  |  | 2019-06-18 | 4 | Stunden | Erstellen der Dokumentation
|  |  | 2019-06-25 | 2 | Stunden | Anlegen des Projektmanagements in Trello
|  |  | 2019-06-26 | 1 | Stunden | Diplomarbeitsbesprechung
|  |  | 2019-07-01 | 1 | Stunden | Statusbericht | Statusbericht geschrieben
|  |  | 2019-07-08 | 1 | Stunden | Dokumentation
|  |  | 2019-07-14 | 2 | Stunden | Programmieren | Erste Versuche in der IDE mit fremden Librarys
|  |  | 2019-07-15 | 0.5 | Stunden | Dokumentation | Bt Bibliothek über Maven hinzugefügt
|  |  | 2019-07-16 | 0.75 | Stunden | Dokumentation, Statusbericht
|  |  | 2019-07-18 | 1 | Stunden | Recherche | Klassen und Bibilotheken in IntelliJ IDEA
|  |  | 2019-07-20 | 0.75 | Stunden | Apache Ant
|  |  | 2019-07-21 | 2 | Stunden | Programmieren | Erstellen neuer Klassen, Package testui zum Testen
|  |  | 2019-07-29 | 3 | Stunden | Programmieren + Dokumentation | Erweiterung des testui packages
|  |  | 2019-07-30 | 1 | Stunden | Programmieren | Implementation der ttorrent Bibiliothek
|  |  | 2019-08-02 | 2 | Stunden | Programmieren | Schwierigkeiten bei der Implementierung der Bt Bibliothek
|  |  | 2019-08-03 | 1 | Stunden | Programmieren
|  |  | 2019-08-04 | 2 | Stunden | Dokumentation | Hauptsächlich Dokumentation der vorhergegangenen Programmiertätigkeit
|  |  | 2019-08-05 | 1 | Stunden | Programmieren | Erweiterung der StreamClient Klasse
|  |  | 2019-08-06 | 1 | Stunden | Programmieren | Erstellen eines PS Scripts, siehe vorheriger Eintrag
|  |  | 2019-08-07 | 3 | Stunden | Programmieren | Auf unerwartete dependency Errors gestoßen
|  |  | 2019-08-09 | 2 | Stunden | Programmieren | Test-Client fertiggestellt
|  |  | 2019-08-10 | 3 | Stunden | Dokumentation | Erweiterung der Metadoku
|  |  | 2019-08-11 | 4 | Stunden | Dokumentation + Programmieren + Statusbericht | StreamClient implementiert, "Theoretische Grundlagen" in Doku, Statusbericht
|  |  | 2019-08-12 | 2 | Stunden | Programmieren | Erweiterung StreamClient
|  |  | 2019-08-13 | 4 | Stunden | Programmieren | Ausarbeitung der Client-Klassen
|  |  | 2019-08-14 | 2 | Stunden | Programmieren | Lösen von Dependency Fehlern
|  |  | 2019-08-15 | 4 | Stunden | Programmieren | Logging, Bugfixing
|  |  | 2019-08-16 | 4 | Stunden | Programmieren | Eruieren der Möglichkeiten der Hash-Umwandlung von Torrent-Dateien
|  |  | 2019-08-17 | 1 | Stunden | Programmieren
|  |  | 2019-08-18 | 5 | Stunden | Programmieren | Design neuer Einstellungen Klasse
|  |  | 2019-08-19 | 2 | Stunden | Programmieren | Testinterface in zwei Teile geteilt
|  |  | 2019-08-20 | 4 | Stunden | Programmieren | Theorie
|  |  | 2019-08-21 | 3 | Stunden | Programmieren | Logging optimiert, Teil 1
|  |  | 2019-08-23 | 4 | Stunden | Programmieren
|  |  | 2019-08-25 | 1 | Stunden | Statusbericht
|  |  | 2019-08-27 | 1 | Stunden | Programmieren
|  |  | 2019-08-28 | 3 | Stunden | Javadoc
|  |  | 2019-08-30 | 4 | Stunden | Programmieren | Bugfixing
|  |  | 2019-09-05 | 4 | Stunden | Programmieren | Änderungen im Basis Code
|  |  | 2019-09-06 | 3 | Stunden | Programmieren | Weiterführende Anpasseungen
|  |  | 2019-09-25 | 4 | Stunden | Dokumentation | Pflichtenheft, Lift-Pitch
|  |  | 2019-09-28 | 4 | Stunden | Pflichtenheft
|  |  | 2019-10-01 | 3 | Stunden | Pflichtenheft, Exposé
|  |  | 2019-10-04 | 2 | Stunden | Fertigstellung Pflichtenheft
|  |  | 2019-10-21 | 2 | Stunden | Ausarbeitung Dokumentation | Arbeit am Teil "Theoretische Grundlagen"
|  |  | 2019-10-28 | 3 | Stunden | Inhaltsangabe Präsentation | Arbeit am Teil "Theoretische Grundlagen"
|  |  | 2019-11-04 | 2 | Stunden | Ausarbeitung Dokumentation | Arbeit am Teil "Theoretische Grundlagen"
|  |  | 2019-11-08 | 1 | Stunden | Dokumenation | Arbeit am Teil "Theoretische Grundlagen"
|  |  | 2019-11-11 | 2 | Stunden | Layout Präsentation
|  |  | 2019-11-13 | 1 | Stunden | Dokumentation Beifügungen
|  |  | 2019-11-30 | 3 | Stunden | Code-Review
|  |  | 2019-12-04 | 2 | Stunden | Code-Review | Lösen des Download-Errors
|  |  | 2019-12-08 | 2 | Stunden | Code-Review
|  |  | 2019-12-12 | 2 | Stunden | Statusbericht + GitHub Beschreibung updaten
|  |  | 2019-12-22 | 3 | Stunden | Programmieren | Download-Methoden revidiert bzw. Code inspiziert
|  |  | 2019-12-23 | 4 | Stunden | Programmieren | Weiterführende Arbeit am Benutzer-Interface, insbesondere an den Optionen
|  |  | 2019-12-24 | 3 | Stunden | Programmieren | User Interface editiert und Download-Buttons hinzugefügt
|  |  | 2019-12-26 | 4 | Stunden | Programmieren | Hinzufügen weiterer Optionen zur GUI-Oberfläche "Torrent hinzufügen"
|  |  | 2019-12-27 | 4 | Stunden | Programmieren | Code Cleanup und Entfernen überflüssiger Methoden
|  |  | 2019-12-28 | 2 | Stunden | Programmieren | Code Analyse hin zur weiteren Überführung in das UI Modell
|  |  | 2019-12-30 | 4 | Stunden | Programmieren, Statusbericht, Misc | Transition der Demo-Funktionalität auf die Stream-Komponenten
|  |  | 2019-12-31 | 4 | Stunden | Programmieren | Beaschäftigung mit Logging, unter anderem mit den Funktionen von log4j2
|  |  | 2019-01-01 | 3 | Stunden | Programmieren | Erstellen neuer Klassen zur um die einzelnen Dateien eines Torrents auf der GUI darstellen zu können
|  |  | 2019-01-02 | 4 | Stunden | Programmieren | Weitere bearbeitung des GUI und erstellung des neuen Fensters zur einzelnen Torrent-Auswahl
|  |  | 2019-01-03 | 2 | Stunden | Programmieren | Implementierung des neuen Fensters und Fehlerbehandlung
|  |  | 2019-01-04 | 0.5 | Stunden | Programmieren | Definition mathematischer Operationen und Code Review
|  |  | 2019-01-05 | 3 | Stunden | Programmieren | Erneute Überarbeitung der Anbindung und Darstellung der Daten an das UI, allerdings mit wenig Erfolg
|  |  | 2019-01-07 | 1 | Stunden | Ausarbeiten von Merge-Konflikten
|  |  | 2019-01-10 | 2 | Stunden | Präsentation und Programmieren | Erstellen der Klasse Translator, zur automatisierten Übersetzung von properties Dateien
|  |  | 2019-01-11 | 2 | Stunden | Präsentation und Programmieren | Aufarbeiten von Konfigurations-Bugs

## Arbeitszeit_Abgabe
Datum | Zeit | Einheit | Tätigkeit | Tagebuch
2019-09-10 | 1 | Stunden | Recherche, Konzept Erstellung
2019-09-11 | 2 | Stunden | Konzept Weiterarbeit
2019-09-12 | 1 | Stunden | GitHub Repo erstellt
2019-09-15 | 1 | Stunden | Code-Basis erstellt
2019-09-17 | 2 | Stunden | Änderungen am Code, Namen | Statusbericht geschrieben
2019-09-18 | 4 | Stunden | Erstellen der Dokumentation | Erste Versuche in der IDE mit fremden Librarys
2019-09-20 | 2 | Stunden | Anlegen des Projektmanagements in Trello | Bt Bibliothek über Maven hinzugefügt
2019-09-21 | 1 | Stunden | Diplomarbeitsbesprechung | Klassen und Bibilotheken in IntelliJ IDEA
2019-09-23 | 2 | Stunden | Statusbericht |  | 235.5 | Stunden
2019-09-24 | 2 | Stunden | Dokumentation | Erstellen neuer Klassen, Package testui zum Testen | -61.6667 | Minuten
2019-09-25 | 0.5 | Stunden | Programmieren | Erweiterung des testui packages
2019-09-26 | 0.75 | Stunden | Dokumentation | Implementation der ttorrent Bibiliothek
2019-09-27 | 1 | Stunden | Dokumentation, Statusbericht | Schwierigkeiten bei der Implementierung der Bt Bibliothek
2019-09-28 | 0.75 | Stunden | Recherche | Hauptsächlich Dokumentation der vorhergegangenen Programmiertätigkeit
2019-09-30 | 2 | Stunden | Apache Ant | Erweiterung der StreamClient Klasse
2019-10-02 | 3 | Stunden | Programmieren | Erstellen eines PS Scripts, siehe vorheriger Eintrag
2019-10-03 | 1 | Stunden | Programmieren + Dokumentation | Auf unerwartete dependency Errors gestoßen
2019-10-04 | 2 | Stunden | Programmieren | Test-Client fertiggestellt
2019-10-10 | 1 | Stunden | Programmieren | Erweiterung der Metadoku
2019-10-12 | 2 | Stunden | Programmieren | StreamClient implementiert, "Theoretische Grundlagen" in Doku, Statusbericht
2019-10-14 | 1 | Stunden | Dokumentation | Erweiterung StreamClient
2019-10-17 | 1 | Stunden | Programmieren | Ausarbeitung der Client-Klassen
2019-10-19 | 3 | Stunden | Programmieren | Lösen von Dependency Fehlern
2019-10-21 | 5 | Stunden | Dokumentation + Programmieren + Statusbericht | Logging, Bugfixing
2019-10-25 | 4 | Stunden | Programmieren | Eruieren der Möglichkeiten der Hash-Umwandlung von Torrent-Dateien
2019-10-27 | 2 | Stunden | Programmieren | Design neuer Einstellungen Klasse
2019-10-28 | 4 | Stunden | Programmieren | Testinterface in zwei Teile geteilt
2019-10-30 | 2 | Stunden | Programmieren | Theorie
2019-11-03 | 9 | Stunden | Programmieren | Logging optimiert, Teil 1
2019-11-07 | 5 | Stunden | Statusbericht
2019-11-08 | 2 | Stunden | Programmieren
2019-11-09 | 4 | Stunden | Javadoc | Bugfixing
2019-11-10 | 7 | Stunden | Programmieren | Änderungen im Basis Code
2019-11-11 | 1 | Stunden | Programmieren | Weiterführende Anpasseungen
2019-11-13 | 8 | Stunden | Dokumentation | Pflichtenheft, Lift-Pitch
2019-11-15 | 4 | Stunden | Pflichtenheft
2019-11-16 | 7 | Stunden | Pflichtenheft, Exposé | Arbeit am Teil "Theoretische Grundlagen"
2019-11-18 | 4 | Stunden | Fertigstellung Pflichtenheft | Arbeit am Teil "Theoretische Grundlagen"
2019-11-20 | 7 | Stunden | Ausarbeitung Dokumentation | Arbeit am Teil "Theoretische Grundlagen"
2019-11-23 | 3 | Stunden | Inhaltsangabe Präsentation | Arbeit am Teil "Theoretische Grundlagen"
2019-12-01 | 3 | Stunden | Ausarbeitung Dokumentation
2019-12-11 | 8 | Stunden | Dokumenation | Lösen des Download-Errors
2019-12-12 | 3 | Stunden | Layout Präsentation
2019-12-14 | 2 | Stunden | Dokumentation Beifügungen | Download-Methoden revidiert bzw. Code inspiziert
2019-12-15 | 2 | Stunden | Code-Review | Weiterführende Arbeit am Benutzer-Interface, insbesondere an den Optionen
2019-12-19 | 2 | Stunden | Code-Review | User Interface editiert und Download-Buttons hinzugefügt
2019-12-26 | 3 | Stunden | Statusbericht + GitHub Beschreibung updaten | Hinzufügen weiterer Optionen zur GUI-Oberfläche "Torrent hinzufügen"
2019-12-27 | 4 | Stunden | Programmieren | Code Cleanup und Entfernen überflüssiger Methoden
2019-12-28 | 3 | Stunden | Programmieren | Code Analyse hin zur weiteren Überführung in das UI Modell
2019-12-29 | 4 | Stunden | Programmieren | Transition der Demo-Funktionalität auf die Stream-Komponenten
2019-12-30 | 6 | Stunden | Programmieren | Beaschäftigung mit Logging, unter anderem mit den Funktionen von log4j2
2019-12-31 | 3 | Stunden | Programmieren, Statusbericht, Misc | Erstellen neuer Klassen zur um die einzelnen Dateien eines Torrents auf der GUI darstellen zu können
2020-01-02 | 3 | Stunden | Programmieren | Weitere bearbeitung des GUI und erstellung des neuen Fensters zur einzelnen Torrent-Auswahl
2020-01-04 | 4 | Stunden | Programmieren | Implementierung des neuen Fensters und Fehlerbehandlung
2020-01-05 | 2 | Stunden | Programmieren | Definition mathematischer Operationen und Code Review
2020-01-07 | 0.5 | Stunden | Programmieren | Erneute Überarbeitung der Anbindung und Darstellung der Daten an das UI, allerdings mit wenig Erfolg
2020-01-08 | 4 | Stunden | Ausarbeiten von Merge-Konflikten
2020-01-09 | 2 | Stunden | Präsentation und Programmieren | Erstellen der Klasse Translator, zur automatisierten Übersetzung von properties Dateien
2020-01-10 | 2 | Stunden | Präsentation und Programmieren | Aufarbeiten von Konfigurations-Bugs
2020-01-12 | 5 | Stunden | Arbeitszeiten angepasst + neu formatiert | Das Tagebuch über die Verrechnung der Arbeitszeiten wurde gewissenhaft revisiert und in eine lesbarere Formatierung überführt sowie Programmiertätigkeiten an der Klasse Translator.java und Ausarbeitung der Dokumentation
2020-01-14 | 2 | Stunden | Dokumentation | Dokumenation Deckblatt neu gestaltet und mit Code-Dokumenation in der Klasse StreamOptions begonnen
2020-01-15 | 3 | Stunden | Javadoc | Javadoc von StreamOptions
2020-01-16 | 3 | Stunden | Javadoc, Dokumentaion cleanup | Javadoc für StreamStatusProcessor gestartet, aus Versehen lokales repository gelöscht (Bilder usw. nicht bei git wurden auch gelöscht), Dokumentation bereinigt, unpassende Textpassagen entfernt
2020-01-17 | 2 | Stunden | Dokumenation Kuration | Teammeeting mit Haslinger und Topeiner abgehalten
2020-01-18 | 6 | Stunden | Javadoc, Dokumentaion, jar-Artefakt hinzugefügt | Es wurde weiter an der Code-Dokumentation gearbeitet, zusätzlich wurde die Dokumetation nach den Vorgaben von Hrn. Haslinger überarbeitet
2020-01-19 | 2 | Stunden | Javadoc | Weitere Ausarbeitung der Javadoc Dokumentation
2020-01-20 | 2 | Stunden | Präsentation | Hinzufügen von Inhalten in die Präsentation, Neuentwurf des Logos
2020-01-21 | 3 | Stunden | Javadoc | Weitere Ausarbeitung der Javadoc Dokumentation
2020-01-23 | 4 | Stunden | Javadoc + Dokumentation | Fertigstellung der Javadoc-Kommentare, fertige Version kann im Projektverzeichnis unter target\site\apidocs\ gesichtet werden, Beginn der Dokumentation mit dem Package "translator"
2020-01-24 | 2 | Stunden | Dokumenation | Arbeit an der Klasse StreamClient, Hinzufügen von Punkten zu "Testkonzept"
2020-01-25 | 2 | Stunden | Dokumenation | Abschluss zu Testkonzept sowie StreamClient
2020-01-26 | 2 | Stunden | Dokumenation | Weiterarbeit an der Klasse StreamClientDeprecated
2020-01-28 | 2 | Stunden | Dokumentation | Weiterarbeit an der Klasse StreamClientDeprecated
2020-01-29 | 3 | Stunden | Dokumentation | Weiterarbeit an der Klasse StreamFileSelector
2020-01-30 | 2 | Stunden | Dokumentation | Weiterarbeit an der Klasse StreamFileSelector
2020-01-31 | 2 | Stunden | Dokumentation | Weiterarbeit an der Klasse StreamOptions
2020-02-02 | 1 | Stunden | Dokumentation | Weiterarbeit an der Klasse StreamOptions
2020-02-03 | 2 | Stunden | Dokumentation | Weiterarbeit an der Klasse StreamStatusProcessor
2020-02-04 | 2 | Stunden | Dokumentation | Weiterarbeit an der Klasse StreamStatusProcessor
2020-02-05 | 2 | Stunden | Dokumentation | Weiterarbeit an der Klasse StreamStatusProcessor
2020-02-06 | 2 | Stunden | Dokumentation | Weiterarbeit an der Klasse StreamStatusProcessor
2020-02-07 | 2 | Stunden | Dokumentation | Weiterarbeit an der Klasse DownloadRate
2020-02-08 | 2 | Stunden | Dokumentation | Weiterarbeit an der Klasse DownloadRate