## Tabelle1
Diplomarbeit Arbeitszeit Pichler Martin
|  |  | Datum | Zeit | Einheit | Tätigkeit | genau
Summe der Stunden: | 22 | Stunden | 2019-01-12 | 1 | Stunden | Recherche, Konzept Erstellung
Arbeitszeit pro Tag | 36.8872 | Stunden | 2019-01-19 | 2 | Stunden | Konzept Weiterarbeit
|  |  | 2019-02-01 | 1 | Stunden | GitHub Repo erstellt
|  |  | 2019-02-04 | 1 | Stunden | Code-Basis erstellt
|  |  | 2019-02-13 | 2 | Stunden | Änderungen am Code, Namen
|  |  | 2019-06-18 | 4 | Stunden | Erstellen der Dokumentation
|  |  | 2019-06-25 | 2 | Stunden | Anlegen des Projektmanagements in Trello
|  |  | 2019-06-26 | 1 | Stunden | Diplomarbeitsbesprechung
|  |  | 2019-07-01 | 1 | Stunden | Statusbericht | Statusbericht geschrieben
|  |  | 2019-07-08 | 1 | Stunden | Dokumentation
|  |  | 2019-07-14 | 2 | Stunden | Programmieren | Erste Versuche in der IDE mit fremden Librarys
|  |  | 2019-07-15 | 0.5 | Stunden | Dokumentation | Bt Bibliothek über Maven hinzugefügt
|  |  | 2019-07-16 | 0.75 | Stunden | Dokumentation, Statusbericht
|  |  | 2019-07-18 | 1 | Stunden | Recherche | Klassen und Bibilotheken in IntelliJ IDEA
|  |  | 2019-07-20 | 0.75 | Stunden | Apache Ant
|  |  | 2019-07-21 | 1 | Stunden | Programmieren | Erstellen neuer Klassen, Package testui zum Testen