## Tabelle1
Diplomarbeit "stream - Filesharing with BitTorrent"
Arbeitszeit Topeiner
| Erforderlicher Arbeitsaufwand in h | 180
| Aktueller Arbeitsaufwand in h | 31.45
|  |  | Datum | Zeit in h | Arbeit
|  |  | 2019-01-27 | 1 | Einlesen in das Thema, Arbeiten an Konzept
|  |  | 2019-02-27 | 1 | Einlesen in das Thema, Aktualisierung des Repositorys
|  |  | 2019-07-01 | 1 | Arbeiten am Github-Repository, Grundlegenden Code erstellt, Ergänzungen in Trello
|  |  | 2019-07-04 | 1.5 | Einführung in die DiplomarbeitsDB
|  |  | 2019-07-15 | 2 | Recherche zum Einbinden externer Bibliotheken ins Projekt (Github), Ergänzungen in DiplomarbeitsDB
|  |  | 2019-07-16 | 0.5 | Statusupdate erstellt
|  |  | 2019-07-19 | 1.5 | Erstes Konzept für UI entwicklen
|  |  | 2019-07-20 | 1 | Weiterarbeiten an UI-Konzept, Recherche zum Einbinden von MaterialUI in Java-Projekte
|  |  | 2019-07-23 | 0.75 | Fertigstellen des UI-Konzepts
|  |  | 2019-07-24 | 0.75 | Aktualisierung einiger doc files, Einlesen in spiegeln von Repositories
|  |  | 2019-07-25 | 0.75 | Anregungen für die Erstellung einer UI gesucht
|  |  | 2019-07-28 | 1.5 | Erstellung einer ersten UI mit SceneBuilder
|  |  | 2019-07-29 | 2.5 | Weitere UI-Designs mit SceneBuilder erstellt, insgesamt 3 Designs fertiggestellt, Statusupdate gegeben
|  |  | 2019-08-06 | 2 | Arbeiten am ausgewählten Design (UI resizeable machen)
|  |  | 2019-08-07 | 4 | Probleme beim Arbeiten an der UI aufgetreten (UI ist aufgrund des Designs nicht so leicht resizeable zu machen, wäre mit höheren Arbeitsaufwand verbunden), Arbeiten an dieser Funktion auf späteren Zeitpunkt verschoben Optische Anpassungen an Design
|  |  | 2019-08-08 | 0.5 | Funktionalität der UI programmiert
|  |  | 2019-08-12 | 2.5 | Funktionalität der UI programmiert, Probleme beim Zuweisen von Eigenschaften im Scene Builder
|  |  | 2019-08-13 | 1 | Statusupdate erstellt
|  |  | 2019-08-15 | 0.25 | Fehlersuche in Scene Builder
|  |  | 2019-08-18 | 0.5 | Fehlersuche in Scene Builder
|  |  | 2019-08-22 | 0.2 | Aufbau der UI überdacht, neuer Menüpunkt eingefügt
|  |  | 2019-08-23 | 0.25 | Neuer Menüpunkt eingefügt
|  |  | 2019-08-28 | 0.5 | Statusupdate erstellt
|  |  | 2019-09-03 | 1.5 | Funktionalität der UI programmiert
|  |  | 2019-09-04 | 2.5 | Funktionalität der UI programmiert