## Tabelle1
Diplomarbeit Arbeitszeit Pichler Martin
|  |  | Datum | Zeit | Einheit | Tätigkeit | Tagebuch
Summe der Stunden: | 68 | Stunden | 2019-01-12 | 1 | Stunden | Recherche, Konzept Erstellung
Arbeitszeit pro Tag | 29.4737 | Minuten | 2019-01-19 | 2 | Stunden | Konzept Weiterarbeit
| 5.3333 | Stunden | 2019-02-01 | 1 | Stunden | GitHub Repo erstellt
| 4.381 | Stunden | 2019-02-04 | 1 | Stunden | Code-Basis erstellt
|  |  | 2019-02-13 | 2 | Stunden | Änderungen am Code, Namen
|  |  | 2019-06-18 | 4 | Stunden | Erstellen der Dokumentation
|  |  | 2019-06-25 | 2 | Stunden | Anlegen des Projektmanagements in Trello
|  |  | 2019-06-26 | 1 | Stunden | Diplomarbeitsbesprechung
|  |  | 2019-07-01 | 1 | Stunden | Statusbericht | Statusbericht geschrieben
|  |  | 2019-07-08 | 1 | Stunden | Dokumentation
|  |  | 2019-07-14 | 2 | Stunden | Programmieren | Erste Versuche in der IDE mit fremden Librarys
|  |  | 2019-07-15 | 0.5 | Stunden | Dokumentation | Bt Bibliothek über Maven hinzugefügt
|  |  | 2019-07-16 | 0.75 | Stunden | Dokumentation, Statusbericht
|  |  | 2019-07-18 | 1 | Stunden | Recherche | Klassen und Bibilotheken in IntelliJ IDEA
|  |  | 2019-07-20 | 0.75 | Stunden | Apache Ant
|  |  | 2019-07-21 | 2 | Stunden | Programmieren | Erstellen neuer Klassen, Package testui zum Testen
|  |  | 2019-07-29 | 3 | Stunden | Programmieren + Dokumentation | Erweiterung des testui packages
|  |  | 2019-07-30 | 1 | Stunden | Programmieren | Implementation der ttorrent Bibiliothek
|  |  | 2019-08-02 | 2 | Stunden | Programmieren | Schwierigkeiten bei der Implementierung der Bt Bibliothek
|  |  | 2019-08-03 | 1 | Stunden | Programmieren
|  |  | 2019-08-04 | 2 | Stunden | Dokumentation | Hauptsächlich Dokumentation der vorhergegangenen Programmiertätigkeit
|  |  | 2019-08-05 | 1 | Stunden | Programmieren | Erweiterung der StreamClient Klasse
|  |  | 2019-08-06 | 1 | Stunden | Programmieren | Erstellen eines PS Scripts, siehe vorheriger Eintrag
|  |  | 2019-08-07 | 3 | Stunden | Programmieren | Auf unerwartete dependency Errors gestoßen
|  |  | 2019-08-09 | 2 | Stunden | Programmieren | Test-Client fertiggestellt
|  |  | 2019-08-10 | 3 | Stunden | Dokumentation | Erweiterung der Metadoku
|  |  | 2019-08-11 | 4 | Stunden | Dokumentation + Programmieren + Statusbericht | StreamClient implementiert, "Theoretische Grundlagen" in Doku, Statusbericht
|  |  | 2019-08-12 | 2 | Stunden | Programmieren | Erweiterung StreamClient
|  |  | 2019-08-13 | 4 | Stunden | Programmieren | Ausarbeitung der Client-Klassen
|  |  | 2019-08-14 | 2 | Stunden | Programmieren | Lösen von Dependency Fehlern
|  |  | 2019-08-15 | 4 | Stunden | Programmieren | Logging, Bugfixing
|  |  | 2019-08-16 | 4 | Stunden | Programmieren | Eruieren der Möglichkeiten der Hash-Umwandlung von Torrent-Dateien
|  |  | 2019-08-17 | 1 | Stunden | Programmieren
|  |  | 2019-08-18 | 5 | Stunden | Programmieren | Design neuer Einstellungen Klasse