## Tabelle1
Diplomarbeit Arbeitszeit Pichler Martin
|  |  | Datum | Zeit | Einheit | Tätigkeit | Tagebuch
Summe der Stunden: | 148 | Stunden | 2019-01-12 | 1 | Stunden | Recherche, Konzept Erstellung
Arbeitszeit pro Tag | 19.5918 | Minuten | 2019-01-19 | 2 | Stunden | Konzept Weiterarbeit
| -0.29358 | Stunden | 2019-02-01 | 1 | Stunden | GitHub Repo erstellt
| -0.11009 | Stunden | 2019-02-04 | 1 | Stunden | Code-Basis erstellt
|  |  | 2019-02-13 | 2 | Stunden | Änderungen am Code, Namen
|  |  | 2019-06-18 | 4 | Stunden | Erstellen der Dokumentation
|  |  | 2019-06-25 | 2 | Stunden | Anlegen des Projektmanagements in Trello
|  |  | 2019-06-26 | 1 | Stunden | Diplomarbeitsbesprechung
|  |  | 2019-07-01 | 1 | Stunden | Statusbericht | Statusbericht geschrieben
|  |  | 2019-07-08 | 1 | Stunden | Dokumentation
|  |  | 2019-07-14 | 2 | Stunden | Programmieren | Erste Versuche in der IDE mit fremden Librarys
|  |  | 2019-07-15 | 0.5 | Stunden | Dokumentation | Bt Bibliothek über Maven hinzugefügt
|  |  | 2019-07-16 | 0.75 | Stunden | Dokumentation, Statusbericht
|  |  | 2019-07-18 | 1 | Stunden | Recherche | Klassen und Bibilotheken in IntelliJ IDEA
|  |  | 2019-07-20 | 0.75 | Stunden | Apache Ant
|  |  | 2019-07-21 | 2 | Stunden | Programmieren | Erstellen neuer Klassen, Package testui zum Testen
|  |  | 2019-07-29 | 3 | Stunden | Programmieren + Dokumentation | Erweiterung des testui packages
|  |  | 2019-07-30 | 1 | Stunden | Programmieren | Implementation der ttorrent Bibiliothek
|  |  | 2019-08-02 | 2 | Stunden | Programmieren | Schwierigkeiten bei der Implementierung der Bt Bibliothek
|  |  | 2019-08-03 | 1 | Stunden | Programmieren
|  |  | 2019-08-04 | 2 | Stunden | Dokumentation | Hauptsächlich Dokumentation der vorhergegangenen Programmiertätigkeit
|  |  | 2019-08-05 | 1 | Stunden | Programmieren | Erweiterung der StreamClient Klasse
|  |  | 2019-08-06 | 1 | Stunden | Programmieren | Erstellen eines PS Scripts, siehe vorheriger Eintrag
|  |  | 2019-08-07 | 3 | Stunden | Programmieren | Auf unerwartete dependency Errors gestoßen
|  |  | 2019-08-09 | 2 | Stunden | Programmieren | Test-Client fertiggestellt
|  |  | 2019-08-10 | 3 | Stunden | Dokumentation | Erweiterung der Metadoku
|  |  | 2019-08-11 | 4 | Stunden | Dokumentation + Programmieren + Statusbericht | StreamClient implementiert, "Theoretische Grundlagen" in Doku, Statusbericht
|  |  | 2019-08-12 | 2 | Stunden | Programmieren | Erweiterung StreamClient
|  |  | 2019-08-13 | 4 | Stunden | Programmieren | Ausarbeitung der Client-Klassen
|  |  | 2019-08-14 | 2 | Stunden | Programmieren | Lösen von Dependency Fehlern
|  |  | 2019-08-15 | 4 | Stunden | Programmieren | Logging, Bugfixing
|  |  | 2019-08-16 | 4 | Stunden | Programmieren | Eruieren der Möglichkeiten der Hash-Umwandlung von Torrent-Dateien
|  |  | 2019-08-17 | 1 | Stunden | Programmieren
|  |  | 2019-08-18 | 5 | Stunden | Programmieren | Design neuer Einstellungen Klasse
|  |  | 2019-08-19 | 2 | Stunden | Programmieren | Testinterface in zwei Teile geteilt
|  |  | 2019-08-20 | 4 | Stunden | Programmieren | Theorie
|  |  | 2019-08-21 | 3 | Stunden | Programmieren | Logging optimiert, Teil 1
|  |  | 2019-08-23 | 4 | Stunden | Programmieren
|  |  | 2019-08-24 | 0 | Stunden | Nichts
|  |  | 2019-08-25 | 1 | Stunden | Statusbericht
|  |  | 2019-08-27 | 1 | Stunden | Programmieren
|  |  | 2019-08-28 | 3 | Stunden | Javadoc
|  |  | 2019-08-30 | 4 | Stunden | Programmieren | Bugfixing
|  |  | 2019-09-05 | 4 | Stunden | Programmieren | Änderungen im Basis Code
|  |  | 2019-09-06 | 3 | Stunden | Programmieren | Weiterführende Anpasseungen
|  |  | 2019-09-25 | 4 | Stunden | Dokumentation | Pflichtenheft, Lift-Pitch
|  |  | 2019-09-28 | 4 | Stunden | Pflichtenheft
|  |  | 2019-10-01 | 3 | Stunden | Pflichtenheft, Exposé
|  |  | 2019-10-04 | 2 | Stunden | Fertigstellung Pflichtenheft
|  |  | 2019-10-21 | 2 | Stunden | Ausarbeitung Dokumentation | Arbeit am Teil "Theoretische Grundlagen"
|  |  | 2019-10-28 | 3 | Stunden | Inhaltsangabe Präsentation | Arbeit am Teil "Theoretische Grundlagen"
|  |  | 2019-11-04 | 2 | Stunden | Ausarbeitung Dokumentation | Arbeit am Teil "Theoretische Grundlagen"
|  |  | 2019-11-08 | 1 | Stunden | Dokumenation | Arbeit am Teil "Theoretische Grundlagen"
|  |  | 2019-11-11 | 2 | Stunden | Layout Präsentation
|  |  | 2019-11-13 | 1 | Stunden | Dokumentation Beifügungen
|  |  | 2019-11-30 | 3 | Stunden | Code-Review
|  |  | 2019-12-04 | 2 | Stunden | Code-Review | Lösen des Download-Errors
|  |  | 2019-12-08 | 2 | Stunden | Code-Review
|  |  | 2019-12-12 | 2 | Stunden | Statusbericht + GitHub Beschreibung updaten
|  |  | 2019-12-22 | 3 | Stunden | Programmieren | Download-Methoden revidiert bzw. Code inspiziert
|  |  | 2019-12-23 | 4 | Stunden | Programmieren | Weiterführende Arbeit am Benutzer-Interface, insbesondere an den Optionen
|  |  | 2019-12-24 | 3 | Stunden | Programmieren | User Interface editiert und Download-Buttons hinzugefügt
|  |  | 2019-12-26 | 4 | Stunden | Programmieren | Hinzufügen weiterer Optionen zur GUI-Oberfläche "Torrent hinzufügen"
|  |  | 2019-12-27 | 4 | Stunden | Programmieren | Möglichkeit hinzugefügt einzelne Torrent-Parts zu wählen